|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 1.0 | Diego Ulises Martinez Aguilar | Sergio Israel Ávila | Arturo Gil Jácome | 22-04-2019 | Inicio del documento |

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| Clinical Admin | CA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: *TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO.* | | | | | | | | |
| *TIPO DE ESTIMACIÓN*  *(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA.)* | | | *MODO DE FORMULACIÓN*  *(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE FORMULACIÓN DEL ESTIMADO INDICANDO EL PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CUANDO).* | | | | *NIVEL DE PRECISIÓN*  *(ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIÓN DEL ESTIMADO, EJM. - 15% +25%).* | |
| Análoga | | | Se usa análoga ya que se han estimado costos de proyectos con características muy parecidas | | | | -15 % - 10 % | |
| Presupuesto | | | Se utiliza la estimación del presupuesto ya que éste debe de ser tomado en cuenta a la hora de estimar los costos, cuidando de no excederlo. | | | | -5 % - 5 % | |
| UNIDADES DE MEDIDA: *UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.* | | | | | | | | |
| *TIPO DE RECURSO* | | | *UNIDADES DE MEDIDA* | | | | | |
| Personal | | | Costo / hora | | | | | |
| Material | | | Unidades | | | | | |
| Equipo | | | Unidades | | | | | |
| PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: *CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE ENTREGABLES QUE SE UTILIZARÁN PARA LA MEDICIÓN Y EL CONTROL DEL VALOR GANADO.* | | | | | | | | |
| *CUENTA DE*  *CONTROL*  *(CÓDIGO Y NOMBRE DE CUENTA)* | *ENTREGABLES*  *(FASES O ENTREGABLES AGRUPADOS EN LA CUENTA)* | | | *PRESUPUESTO*  *(MONTO DEL PRESUPUESTO PARA LA CUENTA)* | | *RESPONSABLE*  *(PERSONA RESPONSABLE DE MONITOREAR Y LOGRAR LOS OBJETIVOS DE COSTOS)* | | *FECHAS*  *INICIO-FIN*  *(FECHAS*  *PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN DE LOS ENTREGABLES DE LA CUENTA)* |
| No aplica | No aplica | | | No aplica | | No aplica | | No aplica |
| PLANIFICACIÓN GRADUAL: *FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, DEFINIENDO LAS*  *ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE HACERLOS.* | | | | | | | | |
| *ETAPA*  *(ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN GRADUAL, O MOMENTOS EN LOS CUALES SE PRESENTARÁN LAS LÍNEAS BASE CON COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN NO EXPANDIDOS)* | | *COMPONENTES DE*  *PLANIFICACIÓN*  *(COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN A USAR EN DICHA ETAPA)* | | | *FECHA DE EMISIÓN DE*  *PRESUPUESTO*  *(FECHA APROXIMADA EN QUE SE EMITIRÁ EL PRESUPUESTO USANDO LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)* | | *RESPONSABLE*  *(PERSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL PRESUPUESTO CON LOS COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN DE DICHA ETAPA)* | |
| No aplica para el proyecto | | No aplica para el proyecto | | | No aplica para el proyecto | | No aplica para el proyecto | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UMBRALES DE CONTROL | | | | | | | | |
| *ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE*  *(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO)* | | | | | *VARIACIÓN PERMITIDA*  *(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS EJM % )* | | | *ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE LO PERMITIDO*  *(ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR*  *RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN)* |
| Proyecto completo | | | | | +/- 6 % | | | Investigar variación para tomar acción correctiva |
| MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO | | | | | | | | |
| *ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE*  *(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO)* | | | | *MÉTODO DE MEDICIÓN*  *(ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE USARÁ PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS)* | | *MODO DE MEDICIÓN*  *(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, CÚANDO, DONDE)* | | |
| Proyecto completo | | | | Valor acumulado – Curva S | | Reportando el performance semanal del proyecto, se observará un crecimiento  lento al principio del proyecto, un crecimiento exponencial en  las fases intermedias, y una nueva ralentización hacia el final cuando ya estemos próximos a agotar todo el presupuesto | | |
| FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: *ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.* | | | | | | | | |
| *TIPO DE PRONÓSTICO* | *FÓRMULA* | | | | | *MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE* | | |
| EAC variaciones típicas | CPI=EV/AC | | | | | Informe de Performance del Proyecto  Semanalmente | | |
| NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: *ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.* | | | | | | | | |
| *TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS*  *(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)* | | *NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS*  *(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)* | | | | | *NIVEL DE CONTROL DE COSTOS*  *(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)* | |
| Análoga | | Por fase | | | | | Por fase | |
| Presupuesto | | Por actividad | | | | | Por actividad | |
| PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: *DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.* | | | | | | | | |
| *PROCESO DE GESTIÓN DE*  *COSTOS* | | | *DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ* | | | | | |
| Estimación de costos | | | Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y análoga. Se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el Sponsor. | | | | | |
| Preparación de su presupuesto de costes | | | Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el Project Manager y es revisado y aprobado por el Sponsor. | | | | | |
| Control de costes | | | El impacto debe ser evaluado de cualquier posible cambio del costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). El análisis de impacto será presentado al Sponsor, y éste se encargará de evaluar distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple restricción. | | | | | |
| FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: *DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.* | | | | | | | | |
| *FORMATO DE GESTIÓN DE*  *COSTOS* | | | *DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ* | | | | | |
| Plan de gestión de costos | | | Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto. | | | | | |
| Presupuesto del proyecto | | | El formato de *Presupuesto del proyecto* informa los costos del  proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables. | | | | | |

|  |
| --- |
| SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: *DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.* |
| *DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ* |
| El responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables  realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a re planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. |
| SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: *DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.* |
| *DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ* |
| Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a re-planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto con los costos que se han realizado hasta el momento. |
| El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la re planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. |
| SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: *DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL*  *DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS.* |
| El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios. |
| Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. |
| Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción. |
| En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Project Manager, si está no puede ser resuelta por el, es el Sponsor que asume la responsabilidad. |
| Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Project Manager, un requerimiento de cambio superior será resuelta por el Sponsor. |